Հավելված 14 2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝

ՈՒՂՂՎԱԾ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ

| հ.հ. | Աշխատանքի անվանումը | Իրականաց-ման ժամկետը | Կատարողը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի համար` Ձև թիվ 1-բնակբնութագիր «Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների (կացարանների) բնութագրի» վերաբերյալ պետական վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթի` - մշակում և տրամադրում, - լրացում | 2019թ. I եռամսյակ | -Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն , Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքապետարան |
| 2. | Համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմման վերաբերյալ ձևաթղթերի, դրանց լրացման վերաբերյալ ցուցումների և հրահանգների մշակում և ներկայացում հաստատման | 2019 թ. I եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 3. | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններում փորձնական մարդահամարի գործերը համակարգող տարածքային կոորդինատորների ընտրություն, նրանց հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքում՝ ուսուցում (ծանոթացում նրանց կողմից կատարվելիք աշխատանքնե-րին` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից մշակված և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատված նրանց պարտավորությունները սահմանող իրավական ակտի) | 2019 թ. I եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 4. | Մարդահամարի հարցաթերթի հարցերի ծածկագրման համար հրահանգի պատրաստում, ինչպես նաև դասակարգիչների և ձեռնարկների պատրաստում. երկրների, տնտեսական գործունեության տեսակների զբաղմունքների բնակավայրերի | 2019 թ. I եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 5. | Արթիկ քաղաքի և Արամուս գյուղի սխեմատիկ հատակագծերի պատվիրում | 2019թ. I, II եռամսյակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 6. | Համայնքների և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի սահմանների ճշգրտման, փողոցների անվանումների, թաղամասերի, տների և բնակարանների համարակալման կարգավորման, համարանիշերի և անվանացույցերի տեղադրման գործընթացների ապահովման գործառույթների իրականացում | 2019թ. I, II եռամսյակներ | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն, Մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման մարզային հանձնաժողովներ |
| 7. | Մարդահամարի հարցաթերթերի ավտոմատացված մշակումն ապահովելու համար՝ համակարգչային մշակման ծրագրային փաթեթի ընտրություն և հաստատում, hարցաթերթի տվյալների մուտքագրման, տրամաբանական ստուգման, ուղղման և հիմնապաշարների ձևավորման ծրագրերի մշակում | 2019 թ. I-III եռամսյակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 8. | Մարդահամարի տվյալների տրամաբանական ստուգման և ուղղման ծրագրի մշակում | 2019 թ. I-III եռամսյակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 9. | Ելքային աղյուսակների ստացման ծրագրերի մշակում | 2019 թ. I-III եռամսյակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 10. | Փորձնական մարդահամարի կազմակերպական պլանների կազմման վերաբերյալ ցուցումների և ձևերի մշակում | 2019 թ. II եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 11. | Փորձնական մարդահամարի ժամանակավոր աշխատողների` Մարդահամարի աշխատանքները համակարգողների, Մարդահամարի տեղամասի վարիչների և նրանց օգնականների կողմից կատարվելիք գործառույթները կանոնակարգող համապատասխան իրավական ակտերի (ցուցումներ, հրահանգներ հուշատետրեր և այլն) մշակում և հաստատում | 2019 թ. II եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 12. | Համայնքներում` բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմման համար նրանց ղեկավարների աշխատակազմի քարտուղարների հրահանգավորում | 2019 թ. II եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 13. | Փորձնական մարդահամարի զանգվածային-բացատրական աշխատանքների նախագծի մշակում, համապատասխան գործառույթների հետևողական կազմակերպում և իրականացում, պլակատների և գովազդային նյութերի տպագրում, ռադիո-, հեռուստաելույթների և զրույցների կազմակերպում, տեսահոլովակների պատրաստում, սեմինարների կազմակերպում | 2019 թ. I-III եռամսյակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 14. | Փորձնական մարդահամարի կազմակերպական պլանի կազմում | 2019 թ. II եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններ |
| 15. | Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ընտրված բնակավայրերի և այլ բնակատեղերի տների (շինությունների) ցուցակների կազմում (թղթային և էլեկտրոնային) | 2019 թ. II եռամսյակ | Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարներ |
| 16. | Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի և Շիրակի մարզերի ընտրված բնակավայրերի և այլ բնակատեղերի տների (շինությունների) ցուցակների ընդունում, ամփոփում և համապատասխան ամփոփագրերի կազմում | 2019 թ. II եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններ |
| 17. | Փորձնական մարդահամարի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերի տպագրում և տրամադրում | 2019 թ. II-III եռամս-յակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 18. | Փորձնական մարդահամարային կադրերի հավաքագրում և մարդահամարի անցկացման կարգի և մարդահամարի հարցաթերթի լրացման կարգի մասին հրահանգավորումներ Մարդահամարի վարչության աշխատակիցների, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչությունների պետերի և տարածքային բաժինների գլխավոր մասնագետների, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններում մարդահամարի գործերը համակարգող տարածքային կոորդինատորների, Մարդահամարի տեղամասի վարիչների և նրանց օգնականների, հրահանգիչ-հսկիչների, հաշվարարների | 2019 թ. II-III եռամս-յակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններ |
| 19. | Արթիկ քաղաքում և Արամուս գյուղում տների (շինությունների) ցուցակների կազմման համար ցուցակագրողների հավաքագրում և նրանց հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքում ցուցակագրողների հրահանգավորում | 2019 թ. III եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններ |
| 20. | Փորձնական Մարդահամարի ժամանակավոր աշխատողների ` հրահանգիչ-հսկիչների, հաշվարարների կողմից կատարվելիք գործառույթները կանոնակարգող համապատասխան իրավական ակտերի (ցուցումներ, հրահանգներ հուշատետրեր, ամփոփ տեղեկագրեր և այլն) մշակում և հաստատում | 2019 թ. II-III եռամս-յակներ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |
| 21. | Արթիկ քաղաքում և Արամուս գյուղում տների (շինությունների) ցուցակների կազմում | 2019 թ. III եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչությունների ցուցակագրողներ |
| 22. | Բնակչության առանձին խմբերի (զինծառայողներ, քննչական մեկուսարաններում գտնվող, քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժը կրող անձինք) հաշվառման կարգը հաստատող համապատասխան փաստաթղթի մշակում | 2019թ. III եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն |
| 23. | Փորձնական մարդահամարի և հրահանգչական տեղամասերի համար աշխատասենյակներով ապահովում | 2019թ. III-IV եռամս-յակներ | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Կոտայքի մարզպետարաններ, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններ |
| 24. | Հաշվարարների կողմից` հաշվային տեղամասի մշտական և ժամանակավոր, բնակության բոլոր շինությունների նախնական շրջագայություն | 2019թ. IV եռամսյակ | Հաշվարարներ |
| 25. | Փորձնական մարդահամարի հարցաթերթի լրացում | 2019թ. IV եռամսյակ | Հաշվարարներ |
| 26. | Մարդահամարի նյութերի ամբողջականության և լրացման որակի ստուգում և ընդունում | 2019թ. IV եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի և Կոտայքի մարզային վարչություններ |
| 27. | Վերահսկիչ փաստաթղթերի մշակում և ստուգում | 2019թ. IV եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի վարչություն |